## Planilha1
Atividades | Recursos | Dependencias | Duração | IF = Interface
Modelagem de Bando de Dados | 1 | - | 6 Dias | PG = Programação
IF -> Logar | 1 | - | 1 Dia | DM = Documentação
IF -> Estoque | 1 | - | 1 Dia
IF -> Produtos | 2 | - | 3 Dias
IF -> Cliente | 2 | - | 3 Dias
IF -> Vendas | 3 | - | 5 Dias
IF -> Dashboard | 4 | - | 5 Dias
PG-> Logar | 2 | Modelagem de Bando de Dados, IF -> Logar | 3 Dias
PG->Estoque | 1 | Modelagem de Bando de Dados, IF -> Estoque | 2 Dias
PG->Produtos | 2 | Modelagem de Bando de Dados, IF -> Produtos | 4 Dias
PG->Clientes | 1 | Modelagem de Bando de Dados, IF -> Clientes | 4 Dias
PG->Vendas | 3 | Modelagem de Bando de Dados, IF -> Vendas | 6 Dias
DM-> Manual | 2 | Todas as anteriores | 6 Dias
DM-> Monografia | 2 | Todas as anteriores | 7 Dias
PG-> Relatorios | 4 | Modelagem de Bando de Dados, IF -> Dashboard | 10 Dias
PG->Dashboard | 4 | Modelagem de Bando de Dados, IF -> Dashboard | 6 Dias